## chiffrage taches projet
Projet Fashion-insta V1.0
| Commentaires | Chef de Projet | Product owner | Scrum Master | Data Engineer | IA Ingeneer | Developpeur Mobile | Consultant Cloud Azure | Total
Planification |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Planification equipe, configuration |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Modélisation des données |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
modelisation des données, labelisation |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
Elaboration User Stories |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Elaboration, Estimation des user stories |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Développement |  | 0 | 0 | 27 | 0 | 39 | 39 | 2 | 117
Dev mobile et IA |  | 0 | 0 | 27 | 10 | 39 | 39 | 2 | 117
Intégration |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8
Recette Intégration |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8
Recette Utilisateurs |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8
Recette utilisateurs, performances |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8
Déploiement sur le cloud |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
Passage en Production |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
Pilotage et coordination |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Coordination parties prenantes |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Sous Total jours |  | 2 | 7 | 31 | 18 | 46 | 46 | 5 | 155
Total jours |  | 2 | 7 | 31 | 18 | 46 | 46 | 5 | 155
|  | Chef de projet | Product owner | Scrum master | Data Engineer | IA Engineer | Developpeur Mobile | Consultant Cloud Azure
| jours | 2 | 7 | 31 | 18 | 46 | 46 | 5
| tjm | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500
| total | 1400 | 4900 | 21700 | 10800 | 27600 | 23000 | 2500 | 91900

## Chiffrage infrastructure
Eléments d’Infrastructure | Description | Côut | Total Annuel
Mensuel
Calcul machine virtuelle | 1 D2 v3 (2 processeurs virtuels, 8 Go de RAM) x 730 heures | 151.84 | 1822.08
Compte de stockage | Transfert de données : 1To | 39.63 | 468
Base de données | Cosmosdb | 23.36 | 280.32
Azure Machine learning | Machine learning | 198.56 | 2382.72
4953.12

## Rentabilité sur 3 ans
Année | Coût du projet | Coût récurrents | Revenus | Bénéfice
2023 | 91900 | 4953.12 | 90000 | -6853.12
2024 | 0 | 5002.6512 | 94500 | 89497.3488
2025 | 0 | 5052.6777 | 99225 | 94172.3223