## Gestion des risques
ID Risque | Risque identifié | Origine du risque | Conséquences possibles | Plan d'Action possible | Probabilité | Gravité | Criticité (Proba x Gravité)
R1 | Retard dans le développement de l'application mobile | Manque de ressources ou de compétences | Lancement de l'application retardé | Renforcer la planification et la gestion de projet, embaucher des développeurs supplémentaires | 3 | 4 | 12
R2 | Retard dans la collecte ou l'étiquetage des images | Manque de ressources ou de compétences | Lancement de l'application retardé | Renforcer la planification et la gestion de projet, embaucher des annotateurs supplémentaires | 2 | 3 | 6
R3 | Problemes de qualité des données images | Erreur humaine ou défaut technique | Mauvaise qualité des recommandations d'articles vestimentaires | Renforcer le contrôle qualité des données images | 2 | 4 | 8
R4 | Problèmes de compatibilité avec les différents types de smartphones | Différences de matériel et de système d'exploitation | Perte d'utilisateurs potentiels | Effectuer des tests approfondis sur différentes plates-formes, embaucher des testeurs supplémentaires | 3 | 3 | 9
R5 | Dépassement du budget alloué | Mauvaise estimation des coûts ou des imprévus | Problèmes financiers pour l'entreprise | Renforcer la planification et le suivi budgétaire | 2 | 5 | 10
R6 | Problèmes de sécurité liés au stockage des données personnelles ou photos des utilisateurs | Piratage ou violation de données | Perte de confiance des utilisateurs et risque de poursuites judiciaires | Renforcer la sécurité des serveurs et des bases de données, respecter les normes de protection des données | 4 | 5 | 20
R7 | Mauvaise qualité des recommandations d'articles vestimentaires | Erreur de l'algorithme ou des données d'entraînement | Insatisfaction des utilisateurs et perte de crédibilité de l'application | Améliorer l'algorithme et le système de validation, recueillir les commentaires des utilisateurs | 3 | 4 | 12
R8 | Difficultés de communication et de collaboration entre les membres de l'équipe | Problèmes interpersonnels ou de coordination | Retards ou erreurs dans le développement | Renforcer la communication et la collaboration, établir des protocoles de communication clairs | 2 | 3 | 6
R9 | Biais dans les données d'entraînement de l'algorithme de recommandation vestimentaire | Erreur de sélection ou de préparation des données | Recommandations incorrectes ou inappropriées pour certains utilisateurs | Évaluer régulièrement la qualité des données d'entraînement, corriger les biais et les erreurs, diversifier les sources de données | 2 | 4 | 8
R10 | Risques de violation de la vie privée des utilisateurs liés à la collecte et à l'utilisation de leurs photos | Non-respect de la réglementation sur la protection des données | Perte de confiance des utilisateurs et risque de poursuites judiciaires | Respecter les normes de protection des données, obtenir le consentement explicite des utilisateurs, limiter l'utilisation des données | 3 | 5 | 15